## A-DAPT Blueprint
A-DAPT Blueprint
|  | THEME: | EPIC: | FEATURE: | STORY:
|  | DESIGNED BY: | DATE: | NOTE:
1. The system can no longer connect to the APIs/retrieve the information from the API of the major publications DB such as WOS, SCOPUS, Google Scholar, and TCI
5. As a researcher, I want to keep my information up-to-date.
15. As a user, I want to check on information of each lab and each researcher.

## Test Cases
Test Case Design and Test Results | [5 empty] | Team 3 sec 2
นายจักรพันธ์ แสงพรม,นางสาวฐิดาพร เติมสุข,นายวิชชากร บุญประคม,นายณภัทร ประสงค์ดี,นางสาวพลอยชมพู วงศ์กีรติกุล,นายวิทวัช ปริยานนท์,นางสาวพัณณิตา เพ็ชรภักดี,นางสาวกัลยกร พงษ์มณีศิลป์
Project Name : | SESec2Group3_Sprint1 |  | Project ID :
Story ID : |  |  | Last update : | 2025-02-25
Test Strategy : |  |  | Designer : | Team 3 Sec 2
Test Environtment :
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล ต้องการเข้าสู่ระบบในฐานะ Researcher เพื่อดึงงานวิจัยของตนเองที่เพิ่งตีพิมพ์ไป ให้แสดงบนหน้าเว็บและแก้ไข/เพิ่ม/ลบ สมาชิกในกลุ่มวิจัยของตนเอง | TC001 | Open Event Registration Page: เปิดเว็บไซต์ https://sesec2group3.cpkkuhost.com | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ url: https://sesec2group3.cpkkuhost.com | Pass
| TC002 | ปุ่ม Login: กดปุ่ม Login | แสดงหน้าฟอร์ม Login โดย url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/login | แสดงหน้าฟอร์ม Login โดย url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/login | Pass
| TC003 | เข้าสู่ระบบ: กรอก username: pusadee@kku.ac.th password: 123456789 กด Login | แสดงหน้า Dashboard ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/dashboard | แสดงหน้า Dashboard ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/dashboard | Pass
| TC004 | Manage Publications: กดเมนู Manage Publications จากเมนู side bar | อยู่ที่หน้าเดิมและแสดง Dropdown อีก 3 เมนู คือ Public research, Book และผลงานวิชาการอื่นๆ | อยู่ที่หน้าเดิมและแสดง Dropdown อีก 3 เมนู คือ Public research, Book และผลงานวิชาการอื่นๆ | Pass
| TC005 | Public research: กดเมนู Public research จาก Dropdown | แสดงหน้ารวมข้อมูลวิจัยของผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/papers | แสดงหน้ารวมข้อมูลวิจัยของผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/papers | Pass
| TC006 | call paper: กดปุ่ม call paper | อยู่ที่หน้าเดิมและแสดงหน้า Popup 'อัพเดตข้อมูลงานวิจัยสำเร็จ' | Robot เกิด Debug ไม่สามารถหาปุ่ม call paper เจอ | Fail
| TC007 | Research Groups: กดเมนู Research Groups จากเมนู side bar | แสดงหน้าข้อมูล Research Groups ที่ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล เป็นเจ้าของหรือ เป็นสมาชิก url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/researchGroups | เนื่องจากหน้าก่อนหน้าเทสไม่สำเร็จ จึงส่งผลต่อหน้านี้ด้วย | Fail
| TC008 | Edit From Research Groups: กดที่ icon ดินสอของกลุ่มวิจัย ห้องปฎิบัติการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการประมวลผลด้านเสียง (NLSP) ที่ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูลเป็นเจ้าของ | แสดงหน้าฟอร์มข้อมูล ห้องปฎิบัติการประมวลผลภาษาธรรมชาติและการประมวลผลด้านเสียง (NLSP) ที่สามารถแก้ไขได้ url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/researchGroups/9/edit | เนื่องจากหน้าก่อนหน้าเทสไม่สำเร็จ จึงส่งผลต่อหน้านี้ด้วย | Fail
| TC009 | เพิ่ม Post-Doctoral ในกลุ่มวิจัย: กด icon + ที่อยู่ข้างคำว่า Post-Doctoral เลือก พงษ์ศธร จันทร์ย้อย กดปุ่ม submit | อยู่ที่หน้าเดิมและแสดง Popup 'อัพเดตข้อมูลสำเร็จ' | เนื่องจากหน้าก่อนหน้าเทสไม่สำเร็จ จึงส่งผลต่อหน้านี้ด้วย | Fail
| TC010 | Logout: กดปุ่ม Logout | แสดงหน้า Login url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/login | แสดงหน้า Login url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/login | Pass
ในฐานะบุคคลภายนอกต้องการดูข้อมูล Researcher และข้อมูล Research Group | TC011 | Open Event Registration Page: เปิดเว็บไซต์ https://sesec2group3.cpkkuhost.com | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ url: https://sesec2group3.cpkkuhost.com | Pass
| TC012 | Researher Group: กด Researcher Group จากเมนู Navigation bar | แสดงหน้ารวมห้องปฏิบัติการทั้งหมดที่นักวิจัยของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เป็นสมาชิกและเป็นเจ้าของห้องปฏิบัติการ url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/researchgroup | แสดงหน้ารวมห้องปฏิบัติการทั้งหมดที่นักวิจัยของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เป็นสมาชิกและเป็นเจ้าของห้องปฏิบัติการ url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/researchgroup | Pass
| TC013 | Search by Research group: ค้นหา AGT ในช่องค้นหา | แสดงข้อมูลค้นหาของGroup AGT Lab url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/researchgroupdetail/3 | แสดงข้อมูลค้นหาของGroup AGT Lab url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/researchgroupdetail/3 | Pass
| TC014 | Search by Researcher name: ค้นหา pipat ในช่องค้นหา | แสดงข้อมูลค้นหาของGroup AGT Lab url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/researchgroupdetail/3 | แสดงข้อมูลค้นหาของGroup AGT Lab url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/researchgroupdetail/3 | Pass
| TC015 | แสดงข้อมูลห้องปฏิบัติการ: กด More Details ในการ์ดของ AGT Lab | แสดงข้อมูลของ AGT Lab url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/researchgroupdetail/3 | แสดงข้อมูลของ AGT Lab url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/researchgroupdetail/3 | Pass
| TC016 | Researhers: กด Researchers จากเมนู Navigation bar ด้านบน | แสดงหน้ารวมนักวิจัยทั้งหมดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ url เปลี่ยนเป็น:https://sesec2group3.cpkkuhost.com/researchers | แสดงหน้ารวมนักวิจัยทั้งหมดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ url เปลี่ยนเป็น:https://sesec2group3.cpkkuhost.com/researchers | Pass
| TC017 | แสดงข้อมูลนักวิจัย: กดเลือก Punyaphol Horata | แสดงข้อมูลโปรไฟล์และงานวิจัยทั้งหมดของรศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/detail/eyJpdiI6ImpCclFFR0pRdUVpQXdkbkhKckpIdFE9PSIsInZhbHVlIjoib2tkTGduWVNHRkFUVkR2ZjNmekhpZz09IiwibWFjIjoiZTExMGUxMmE4ZTQ2YTg5MWNkN2U2NjM4MjI1Yzc4YmZiZThkOTJjNDI5YTdjMGEzZjMxNmUxYzNiOTUzZTY3NyIsInRhZyI6IiJ9 | แสดงข้อมูลโปรไฟล์และงานวิจัยทั้งหมดของรศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ url เปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/detail/eyJpdiI6ImpCclFFR0pRdUVpQXdkbkhKckpIdFE9PSIsInZhbHVlIjoib2tkTGduWVNHRkFUVkR2ZjNmekhpZz09IiwibWFjIjoiZTExMGUxMmE4ZTQ2YTg5MWNkN2U2NjM4MjI1Yzc4YmZiZThkOTJjNDI5YTdjMGEzZjMxNmUxYzNiOTUzZTY3NyIsInRhZyI6IiJ9 | Pass
| TC018 | Search by Title: ค้นหา Enhanced Local Receptive Fields based Extreme Learning Machine using Dominant Patterns Selection ในช่องค้นหา | แสดงข้อมูลค้นหางานวิจัย Enhanced Local Receptive Fields based Extreme Learning Machine using Dominant Patterns Selection | แสดงข้อมูลค้นหางานวิจัย Enhanced Local Receptive Fields based Extreme Learning Machine using Dominant Patterns Selection | Pass
| TC019 | แสดงข้อมูลงานวิจัย: กดเลือก Enhanced Local Receptive Fields based Extreme Learning Machine using Dominant Patterns Selectio | แสดงรายละเอียดงานวิจัย Enhanced Local Receptive Fields based Extreme Learning Machine using Dominant Patterns Selectioเปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/paper/121/detail?user_id=6 | แสดงรายละเอียดงานวิจัย Enhanced Local Receptive Fields based Extreme Learning Machine using Dominant Patterns Selectioเปลี่ยนเป็น: https://sesec2group3.cpkkuhost.com/paper/121/detail?user_id=6 | Pass

## Change Log
2025-02-05 | สมาชิกร่วมกันทำ A-dapt Blueprint กำหนดจำนวนชั่วโมงทำงาน
2025-02-06 | ออกแบบหน้า UI ทั้งหมดที่จะทำเพิ่ม เขียน fn ทั้งหมดที่จะทำใน sprint1 และแบ่ง Task กัน
2025-02-07 | แยกกันโค้ดในส่วนของตัวเอง
2025-02-10 | แยกกันโค้ดในส่วนของตัวเอง
2025-02-11 | รวมงานของทุกคนเพื่อ Test และทำ Docs

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นายจักรพันธ์ แสงพรม | 643020037-5 | 0
นางสาวฐิดาพร เติมสุข | 653380015-9 | 15
นายวิชชากร บุญประคม | 653380024-8 | 24
นายณภัทร ประสงค์ดี | 653380128-6 | 15
นางสาวพลอยชมพู วงศ์กีรติกุล | 653380141-4 | 15
นายวิทวัช ปริยานนท์ | 653380148-0 | 15
นางสาวพัณณิตา เพ็ชรภักดี | 653380274-5 | 15
นางสาวกัลยกร พงษ์มณีศิลป์ | 653380262-2 | 15
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 114

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no. |  | Person
| T001 | fn Login | ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ | 0 | 1 | 0 | X
| T002 | fn SelectInformation | แสดงหน้า Dashboard เมื่อเข้าสู่ระบบ Researcher | 0 | 1 | 0 | X
| T003 | fn SelectManagePublication | เปลี่ยนจากหน้า Dashboard เป็นหน้า ManagePublication เมื่อกดปุ่ม | 0 | 1 | 0 | X
| T004 | fn GGScholar | ดึง API จาก Google Scholar | 5 | 1 | 0 | Mei
| T005 | fn WOS | ดึง API จาก Web of Science | 8 | 1 | 0 | Ploy
| T006 | fn TCI | ดึง API จาก Thai-Journal Citation Index Centre | 9 | 1 | 0 | James
| T007 | fn Scopus | ดึง API จาก Scopus | 9 | 1 | 8 | James
| T008 | fn ResearchGroup | แก้ UI | 6 | 1 | 2 | Knight
| T009 | fn DetailGroup | แก้ UI | 6 | 1 | 2 | Knight
| T010 | fn Researcher | แก้ UI | 6 | 1 | 6 | Mink
| T011 | fn DetailResearcher | แก้ UI | 6 | 1 | 6 | Mink
| T012 | fn BugFig_Book | ดึง Book มาเฉพาะของ Researcher คนนั้น | 2 | 1 | 1 | Ohm
| T013 | fn BugFig_ResearchGroup | ดึง ResearchGroup มาเฉพาะของ Researcher คนนั้น | 2 | 1 | 1 | Ohm
| T014 | fn EditForm | แก้ไขฟอร์มเพิ่มสมาชิกในกลุ่มวิจัย | 3 | 1 | 2 | Yim
| T015 | Doc | A-DAPT Blueprint, Test report, User manual (.md file), Change log | 8 | 1 | 8 | Mei
|  |  | เวลารวมทั้งหมด = | 70 |  | 36