## A-DAPT Blueprint
A-DAPT Blueprint
|  | THEME: | EPIC: | FEATURE: | STORY:
|  | DESIGNED BY: | DATE: | NOTE:
18. As an authorized researchers, I want to keep the lab information up-to-date.

## Test Cases
Test Case Design and Test Results | [5 empty] | Team 3 sec 2
นายจักรพันธ์ แสงพรม,นางสาวฐิดาพร เติมสุข,นายวิชชากร บุญประคม,นายณภัทร ประสงค์ดี,นางสาวพลอยชมพู วงศ์กีรติกุล,นายวิทวัช ปริยานนท์,นางสาวพัณณิตา เพ็ชรภักดี,นางสาวกัลยกร พงษ์มณีศิลป์
Project Name : | SESec2Group3_Sprint2 |  | Project ID :
Story ID : |  |  | Last update : | 2025-02-25
Test Strategy : |  |  | Designer : | Team 3 Sec 2
Test Environtment :
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
บุคคลภายนอกที่เข้าดูข้อมูล Research Group | TC001 | Open Event Registration Page:เปิดเว็บไซต์ https://sesec2group3.cpkkuhost.com | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
| TC002 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Nav Bar | แสดง research Group ทั้งหมดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
| TC003 | Choose Group: เลือกเมนู AIDA GROUP | แสดงหน้าของข้อมูล AIDA Group
| TC004 | Login Button: กดเข้าสู่ระบบที่ปุ่ม LOGIN บน Nav Bar | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ
ในฐานะ Head Research Group ที่สามารถแก้ไขข้อมูล Research Group ได้ | TC005 | เข้าสู่ระบบในฐานะ Head Group: กรอก Username : Ngamnij@kku.ac.th Password : 123456789 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard
| TC006 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Side Bar | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดที่ รศ. ดร.งามนิจ อาจอินทร์ เป็นสมาชิก
| TC007 | Edit Research Group: เลือก Edit AIDA Group ที่ รศ.ดร.งามนิจ อาจอินทร์ เป็น Head Research Group | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group
| TC008 | Add member: เพิ่มสมาชิกกลุ่มวิจัย แล้วกดปุ่ม Submit | แสดง Status update ข้อมูลสำเร็จ
ในฐานะ Research Group Member ที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล Research Group ได้ | TC009 | เข้าสู่ระบบในฐานะ Member: กรอก Username : Urachart@kku.ac.th Password : 123456789 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard
| TC010 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Side Bar | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดที่ รศ. ดร.อุรฉัตร โคแก้ว เป็นสมาชิก
| TC011 | เลือก AIDA Group ที่ รศ.รดอุรฉัตร โคแก้ว เป็นสมาชิก | แสดงหน้าของข้อมูล AIDA Group
ในฐานะ System - Admin ที่สามารถเพิ่ม - ลบ สิทธิ์แก้ไขข้อมูล Research Group ได้ | TC012 | เข้าสู่ระบบในฐานะ System - Admin: กรอก Username : Admin@kku.ac.th Password : 12345678 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard
| TC013 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Side Bar | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดของ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
| TC014 | Edit Research Group: เลือก Edit AIDA Group | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group
| TC015 | Change Permission: เพิ่มสิทธิ์ can Edit ให้ รศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว | แสดง Status update ข้อมูลสำเร็จ
ในฐานะ Research Group Member ที่สามารถแก้ไขข้อมูล Research Group ได้ | TC016 | เข้าสู่ระบบในฐานะ Member: กรอก Username : Urachart@kku.ac.th Password : 123456789 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard
| TC017 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Side Bar | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดที่ รศ. ดร.อุรฉัตร โคแก้ว เป็นสมาชิก
| TC018 | Edit Research Group: เลือก Edit AIDA Group ที่ รศ. ดร.อุรฉัตร โคแก้ว เป็น Research Group Member | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group
| TC019 | Add member: เพิ่มสมาชิกกลุ่มวิจัย แล้วกดปุ่ม Submit | แสดง Status update ข้อมูลสำเร็จ

## Change Log
2025-02-19 | สมาชิกร่วมกันทำ A-dapt Blueprint กำหนดจำนวนชั่วโมงทำงาน
2025-02-20 | ออกแบบหน้า UI ทั้งหมดที่จะทำเพิ่ม เขียน fn ทั้งหมดที่จะทำใน sprint1 และแบ่ง Task กัน
2025-02-21 | แยกกันโค้ดในส่วนของตัวเอง
2025-02-24 | แยกกันโค้ดในส่วนของตัวเอง
2025-02-25 | รวมงานของทุกคนเพื่อ Test และทำ Docs

## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นายจักรพันธ์ แสงพรม | 643020037-5 | 0
นางสาวฐิดาพร เติมสุข | 653380015-9 | 20
นายวิชชากร บุญประคม | 653380024-8 | 20
นายณภัทร ประสงค์ดี | 653380128-6 | 15
นางสาวพลอยชมพู วงศ์กีรติกุล | 653380141-4 | 15
นายวิทวัช ปริยานนท์ | 653380148-0 | 0
นางสาวพัณณิตา เพ็ชรภักดี | 653380274-5 | 0
นางสาวกัลยกร พงษ์มณีศิลป์ | 653380262-2 | 15
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 85

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no. | ทำจริง | Person
| T001 | fn Login | ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ | 0 | 2 | 0 | X
| T002 | fn SelectInformation | แสดงหน้า Dashboard เมื่อเข้าสู่ระบบ Researcher | 0 | 2 | 0 | X
| T003 | fn SelectResearchGroup | เปลี่ยนจากหน้า Dashboard เป็นหน้า Research group | 0 | 2 | 0 | X
| T004 | fn Database_feild |  | 4 | 2 | 1 | James
| T005 | fn Database_Structure |  | 4 | 2 | 1 | James
| T006 | fn Edit_admin |  | 6 | 2 | 2 | James
| T007 | fn Edit_ResearchGroup |  | 6 | 2 | 4 | James
| T008 | แก้ UI |  | 10 | 2 | 4 | Mink
| T009 | fn User_Edit |  | 6 | 2 | 2 | James
| T010 | fn Visitting_Add |  | 6 | 2 | 3 | James
| T011 | fn AddTable |  | 6 | 2 | 1 | James
| T012 | UAT Test |  | 6 | 2 | 6 | Mei, Knight
| T013 | Test Script |  | 8 | 2 | 4 | Mei
| T014 | Docs | A-DAPT Blueprint, Test report, User manual (.md file), Change log | 8 | 2 | 4 | Mei
|  |  | เวลารวมทั้งหมด = | 70 |  | 32