## Capacity
รายชื่อสมาชิก | รหัสนักศึกษา | จำนวนชม.ที่สามารถทำงานได้ใน Sprint
นายจักรพันธ์ แสงพรม | 643020037-5 | 0
นางสาวฐิดาพร เติมสุข | 653380015-9 | 20
นายวิชชากร บุญประคม | 653380024-8 | 24
นายณภัทร ประสงค์ดี | 653380128-6 | 15
นางสาวพลอยชมพู วงศ์กีรติกุล | 653380141-4 | 0
นายวิทวัช ปริยานนท์ | 653380148-0 | 0
นางสาวพัณณิตา เพ็ชรภักดี | 653380274-5 | 15
นางสาวกัลยกร พงษ์มณีศิลป์ | 653380262-2 | 15
จำนวนชั่วโมงรวม = |  | 89
มีการเพิ่ม Product Backlog Item ในระหว่าง sprint ทำให้ estimate point = 87 ชม.

## Test Cases_Scene1
Test Case Design and Test Results | [5 empty] | Team 3 sec 2
นายจักรพันธ์ แสงพรม,นางสาวฐิดาพร เติมสุข,นายวิชชากร บุญประคม,นายณภัทร ประสงค์ดี,นางสาวพลอยชมพู วงศ์กีรติกุล,นายวิทวัช ปริยานนท์,นางสาวพัณณิตา เพ็ชรภักดี,นางสาวกัลยกร พงษ์มณีศิลป์
Project Name : | SESec2Group3_Sprint3 |  | Project ID :
Story ID : |  |  | Last update : | 2025-03-11
Test Strategy : |  |  | Designer : | Team 3 Sec 2
Test Environtment : |  | เทสการ์ด 18 (เสร็จแล้ว)
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
บุคคลภายนอกที่เข้าดูข้อมูล Research Group | TC001 | Open Event Registration Page:เปิดเว็บไซต์ https://projectsoften.cpkkuhost.com | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | Pass
| TC002 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Nav Bar | แสดง research Group ทั้งหมดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดง research Group ทั้งหมดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | Pass
| TC003 | Choose Group: เลือกเมนู AIDA GROUP | แสดงหน้าของข้อมูล AIDA Group | แสดงหน้าของข้อมูล AIDA Group | Pass
| TC004 | Login Button: กดเข้าสู่ระบบที่ปุ่ม LOGIN บน Nav Bar | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | Pass
ในฐานะ Head Research Group ที่สามารถแก้ไขข้อมูล Research Group ได้ | TC005 | เข้าสู่ระบบในฐานะ Head Group: กรอก Username : Ngamnij@kku.ac.th Password : 123456789 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard | แสดงหน้า Dashboard | Pass
| TC006 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Side Bar | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดที่ รศ. ดร.งามนิจ อาจอินทร์ เป็นสมาชิก | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดที่ รศ. ดร.งามนิจ อาจอินทร์ เป็นสมาชิก | Pass
| TC007 | Edit Research Group: เลือก Edit AIDA Group ที่ รศ.ดร.งามนิจ อาจอินทร์ เป็น Head Research Group | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group | Pass
| TC008 | Add member: เพิ่มสมาชิกกลุ่มวิจัย แล้วกดปุ่ม Submit | แสดง Status update ข้อมูลสำเร็จ | แสดง Status update ข้อมูลสำเร็จ | Pass
ในฐานะ Research Group Member ที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล Research Group ได้ | TC009 | เข้าสู่ระบบในฐานะ Member: กรอก Username : Urachart@kku.ac.th Password : 123456789 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard | แสดงหน้า Dashboard | Pass
| TC010 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Side Bar | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดที่ รศ. ดร.อุรฉัตร โคแก้ว เป็นสมาชิก | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดที่ รศ. ดร.อุรฉัตร โคแก้ว เป็นสมาชิก | Pass
| TC011 | เลือก AIDA Group ที่ รศ.รดอุรฉัตร โคแก้ว เป็นสมาชิก | แสดงหน้าของข้อมูล AIDA Group | แสดงหน้าของข้อมูล AIDA Group | Pass
ในฐานะ System - Admin ที่สามารถเพิ่ม - ลบ สิทธิ์แก้ไขข้อมูล Research Group ได้ | TC012 | เข้าสู่ระบบในฐานะ System - Admin: กรอก Username : Admin@kku.ac.th Password : 12345678 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard | แสดงหน้า Dashboard | Pass
| TC013 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Side Bar | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดของ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดของ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | Pass
| TC014 | Edit Research Group: เลือก Edit AIDA Group | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group | Pass
| TC015 | Change Permission: เพิ่มสิทธิ์ can Edit ให้ รศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว | แสดง Status update ข้อมูลสำเร็จ | แสดง Status update ข้อมูลสำเร็จ | Pass
ในฐานะ Research Group Member ที่สามารถแก้ไขข้อมูล Research Group ได้ | TC016 | เข้าสู่ระบบในฐานะ Member: กรอก Username : Urachart@kku.ac.th Password : 123456789 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard | แสดงหน้า Dashboard | Pass
| TC017 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Side Bar | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดที่ รศ. ดร.อุรฉัตร โคแก้ว เป็นสมาชิก | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดที่ รศ. ดร.อุรฉัตร โคแก้ว เป็นสมาชิก | Pass
| TC018 | Edit Research Group: เลือก Edit AIDA Group ที่ รศ. ดร.อุรฉัตร โคแก้ว เป็น Research Group Member | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group | Pass
| TC019 | Add member: เพิ่มสมาชิกกลุ่มวิจัย แล้วกดปุ่ม Submit | แสดง Status update ข้อมูลสำเร็จ | แสดง Status update ข้อมูลสำเร็จ | Pass

## Test Cases_Scene2
Test Case Design and Test Results | [5 empty] | Team 3 sec 2
นายจักรพันธ์ แสงพรม,นางสาวฐิดาพร เติมสุข,นายวิชชากร บุญประคม,นายณภัทร ประสงค์ดี,นางสาวพลอยชมพู วงศ์กีรติกุล,นายวิทวัช ปริยานนท์,นางสาวพัณณิตา เพ็ชรภักดี,นางสาวกัลยกร พงษ์มณีศิลป์
Project Name : | SESec2Group3_Sprint3 |  | Project ID :
Story ID : |  |  | Last update : | 2025-03-11
Test Strategy : |  |  | Designer : | Team 3 Sec 2
Test Environtment : |  | เทสการ์ด 18 (เสร็จแล้ว)
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
ในฐานะ System - Admin ที่สามารถเพิ่ม - ลบ สิทธิ์แก้ไขข้อมูล Research Group ได้ | TC001 | Open Event Registration Page:เปิดเว็บไซต์ https:/projectsoften.cpkkuhost.com | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | Pass
| TC002 | Login Button: กดเข้าสู่ระบบที่ปุ่ม LOGIN บน Nav Bar | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | Pass
| TC003 | เข้าสู่ระบบในฐานะ System - Admin: กรอก Username : Admin@kku.ac.th Password : 12345678 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard | แสดงหน้า Dashboard | Pass
| TC004 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Side Bar | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดของ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดของ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | Pass
| TC005 | Edit Research Group: เลือก Edit AIDA Group | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group | Pass
| TC006 | Change Permission: เพิ่มสิทธิ์ can Edit ให้ ผศ.ดร.ปวีณา วันชัย | แสดง Status update ข้อมูลสำเร็จ | แสดง Status update ข้อมูลสำเร็จ | Pass
ในฐานะ Research Group Member อีกคนที่สามารถแก้ไขข้อมูล Research Group ได้ | TC007 | เข้าสู่ระบบในฐานะ Member: กรอก Username : wpaweena@kku.ac.th Password : 123456789 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard | แสดงหน้า Dashboard | Pass
| TC008 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Side Bar | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดที่ ผศ.ดร.ปวีณา วันชัย เป็นสมาชิก | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดที่ ผศ.ดร.ปวีณา วันชัย เป็นสมาชิก | Pass
| TC009 | Edit Research Group: เลือก Edit AIDA Group ที่ ผศ.ดร.ปวีณา วันชัย เป็น Research Group Member | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group | Pass
| TC010 | Delete member: ลบสมาชิกกลุ่มวิจัย แล้วกดปุ่ม Submit | แสดง Status update ข้อมูลสำเร็จ | แสดง Status update ข้อมูลสำเร็จ | Pass
บุคคลภายนอกที่เข้าดูข้อมูล Research Group | TC011 | Open Event Registration Page:เปิดเว็บไซต์ https://projectsoften.cpkkuhost.com | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | Pass
| TC012 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Nav Bar | แสดง research Group ทั้งหมดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดง research Group ทั้งหมดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | Pass
| TC013 | Choose Group: เลือกเมนู AIDA GROUP | แสดงหน้าของข้อมูล AIDA Group ที่ update แล้ว | แสดงหน้าของข้อมูล AIDA Group ที่ update แล้ว | Pass

## Test Cases_Scene3
Test Case Design and Test Results | [5 empty] | Team 3 sec 2
นายจักรพันธ์ แสงพรม,นางสาวฐิดาพร เติมสุข,นายวิชชากร บุญประคม,นายณภัทร ประสงค์ดี,นางสาวพลอยชมพู วงศ์กีรติกุล,นายวิทวัช ปริยานนท์,นางสาวพัณณิตา เพ็ชรภักดี,นางสาวกัลยกร พงษ์มณีศิลป์
Project Name : | SESec2Group3_Sprint3 |  | Project ID :
Story ID : |  |  | Last update : | 2025-03-11
Test Strategy : |  |  | Designer : | Team 3 Sec 2
Test Environtment : |  | เทสการ์ด 15 (ยังไม่เสร็จ)
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
ในฐานะบุคคลภายนอกที่เข้าดูข้อมูล Research Group | TC001 | Open Event Registration Page:เปิดเว็บไซต์ https:/projectsoften.cpkkuhost.com | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | Pass
| TC002 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Nav Bar | แสดง Research Group ทั้งหมดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดง Research Group ทั้งหมดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | Pass
| TC003 | Choose Group: เลือกเมนู AGT GROUP | แสดงหน้าข้อมูลของ AGT Group | แสดงหน้าข้อมูลของ AGT Group | Pass
ในฐานะบุคคลภายนอกที่เข้าดูข้อมูล Researcher | TC004 | Click Researchers: เลือกเมนู Researchers จาก Nav Bar | แสดง Researchers ทั้งหมดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดง Researchers ทั้งหมดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | Pass
| TC005 | Choose Group: เลือกเมนู Punyaphol Horata, Ph.D | แสดงหน้าข้อมูลของ รศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ | แสดงหน้าข้อมูลของ รศ.ดร. ปัญญาพล หอระตะ | Pass
เข้าสู่ระบบในฐานะ Researcher ที่สามารถดูข้อมูล Research Group ได้แค่ของตนเอง | TC006 | Login Button: กดเข้าสู่ระบบที่ปุ่ม LOGIN บน Nav Bar | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | Pass
| TC007 | เข้าสู่ระบบในฐานะ Member: กรอก Username : Putklang_w@kku.ac.th Password : 123456789 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard | แสดงหน้า Dashboard | Pass
| TC008 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Side Bar | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดที่ อ. ดร.วาสนา พุฒกลาง มีส่วนร่วม | แสดงหน้าข้อมูล Research Group ทั้งหมดที่ อ. ดร.วาสนา พุฒกลาง มีส่วนร่วม | Pass
| TC009 | View Group Detail: เลือก View AIDA Group ที่ อ. ดร. วาสนา พุฒกลางเป็นหัวหน้า | แสดงหน้าข้อมูลของ AIDA Group | แสดงหน้าข้อมูลของ AIDA Group | Pass
ในฐานะ Researcher ที่สามารถดูและแก้ไขข้อมูล Profile แค่ของตนเองได้ | TC010 | Click User Profile: กดปุ่ม User Profile จาก Side Bar | แสดงหน้า Profile ของ อ. ดร.วาสนา พุฒกลาง | แสดงหน้า Profile ของ อ. ดร.วาสนา พุฒกลาง | Pass
| TC011 | Click Account: เลือกเมนู Account ด้านล่าง Profile อ. ดร.วาสนา พุฒกลาง | แสดงหน้าที่สามารถ Edit ข้อมูลส่วนตัวของ อ. ดร.วาสนา พุฒกลาง ได้ | แสดงหน้าที่สามารถ Edit ข้อมูลส่วนตัวของ อ. ดร.วาสนา พุฒกลาง ได้ | Pass
| TC012 | Edit Research Group: เลือก Edit AIDA Group | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group | แสดงหน้าแก้ไขข้อมูล AIDA Group | Pass
| TC013 | Logout: กดปุ่ม Logout | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | Pass
เข้าสู่ระบบในฐานะ Admin ที่สามารถดูและแก้ไขข้อมูลทั้ง Researcher และ Researcher Group ได้ทั้งหมด | TC014 | เข้าสู่ระบบในฐานะ Admin: กรอก Username : Admin@kkumail.com Password : 12345678 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard ที่มีข้อมูล Log ต่างๆ | แสดงหน้า Dashboard ที่มีข้อมูล Log ต่างๆ | Pass
| TC015 | Click Research Group: เลือกเมนู Research Group จาก Side Bar | แสดง Research Group ทั้งหมดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ Admin สามารถดู แก้ไข และลบได้ | แสดงหน้า Research Group ทั้งหมดของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ที่ Admin สามารถดู แก้ไข และลบได้ | Pass
| TC016 | Click Users: เลือกเมนู Users จาก Side Bar | แสดง User ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในระบบที่ Admin สามารถดู แก้ไข และลบได้ | แสดง User ทั้งหมดที่มีอยู่ภายในระบบที่ Admin สามารถดู แก้ไข และลบได้ | Pass

## Test Cases_Scene4
Test Case Design and Test Results | [5 empty] | Team 3 sec 2
นายจักรพันธ์ แสงพรม,นางสาวฐิดาพร เติมสุข,นายวิชชากร บุญประคม,นายณภัทร ประสงค์ดี,นางสาวพลอยชมพู วงศ์กีรติกุล,นายวิทวัช ปริยานนท์,นางสาวพัณณิตา เพ็ชรภักดี,นางสาวกัลยกร พงษ์มณีศิลป์
Project Name : | SESec2Group3_Sprint3 |  | Project ID :
Story ID : |  |  | Last update : | 2025-03-11
Test Strategy : |  |  | Designer : | Team 3 Sec 2
Test Environtment : |  | เทสการ์ด 19 (เหลือสลับIPให้ได้)
User Story | Test Case ID | Steps & Inputs | Expected Result | Actual Result | Status (Pass/Fail/No run)
User พยายามเข้าสู่ระบบจนโดน Block IP | TC001 | Open Event Registration Page:เปิดเว็บไซต์ https://projectsoften.cpkkuhost.com | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | Pass
| TC002 | Login Button: กดเข้าสู่ระบบที่ปุ่ม LOGIN บน Nav Bar | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | Pass
| TC003 | Login Failed: กรอก Username : putklang_w@kku.ac.th Password : 1234 แล้วกดปุ่ม LOG IN | อยู่ที่หน้าเดิม แสดงข้อความ Login Failed: Your user ID or password is incorrect | อยู่ที่หน้าเดิม แสดงข้อความ Login Failed: Your user ID or password is incorrect | Pass
| TC004 | Account Locked: Login Fail ซ้ำอีก 10 ครั้ง | อยู่ที่หน้าเดิม แสดงข้อความ Too many login attempts. Please try again | อยู่ที่หน้าเดิม แสดงข้อความ Too many login attempts. Please try again | Pass
ตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi เดิม เชื่อม Wi-Fi อื่นให้ IP Address เปลี่ยน และเข้าสู่ระบบในฐานะ Admin เพื่อปลด Block IP | TC005 | Disconnect Wi-Fi(old): |  |  | Pass
| TC006 | Open Event Registration Page:เปิดเว็บไซต์ https://projectsoften.cpkkuhost.com | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | Pass
| TC007 | Login Button: กดเข้าสู่ระบบที่ปุ่ม LOGIN บน Nav Bar | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | Pass
| TC008 | เข้าสู่ระบบในฐานะ Head Group: กรอก Username : Admin@gmail.com Password : 12345678 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard ที่มีข้อมูล Log ต่างๆ | แสดงหน้า Dashboard ที่มีข้อมูล Log ต่างๆ | Pass
| TC009 | Manage Blocked IPs: |  |  | Pass
| TC010 | Unblock IPs: |  |  | Pass
| TC011 | Logout: กดปุ่ม Logout | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | Pass
กลับมาใช้ Wi-Fi ที่ให้ IP Address เดิม และเข้าสู่ระบบอีกรอบ | TC012 | Open Event Registration Page:เปิดเว็บไซต์ https://projectsoften.cpkkuhost.com | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | แสดงหน้า Home ของระบบข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ | Pass
| TC013 | Login Button: กดเข้าสู่ระบบที่ปุ่ม LOGIN บน Nav Bar | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | แสดงหน้าฟอร์มเข้าสู่ระบบ | Pass
| TC014 | Login Success: กรอก Username : putklang_w@kku.ac.th Password : 123456789 แล้วกดปุ่ม LOG IN | แสดงหน้า Dashboard | แสดงหน้า Dashboard | Pass

## A-DAPT Blueprint
A-DAPT Blueprint
|  | THEME: | EPIC: | FEATURE: | STORY:
|  | DESIGNED BY: | DATE: | NOTE:
18. As an authorized researchers, I want to keep the lab information up-to-date.
15. As a user, I want to check on information of each lab and each researcher.
19. As an admin, I want a dashboard of user's actities log, error log, and important system information log.

## Task Estimation
Story ID | Task ID | Task name | Description | Estimate Effort (hrs.) | Committed at Sprint no. | Actual Time | Person
| T001 | fn Login | ฟังก์ชันเข้าสู่ระบบ | 0 | 3 | 0 | X
| T002 | fn SelectInformation | แสดงหน้า Dashboard เมื่อเข้าสู่ระบบ Researcher | 0 | 3 | 0 | X
| T003 | fn SelectResearchGroup | เปลี่ยนจากหน้า Dashboard เป็นหน้า Research group | 0 | 3 | 0 | X
| T004 | fn Database_feild (card 18) |  | 1 | 3 | 1 | James
| T005 | fn Database_Structure (card 18) |  | 1 | 3 | 1 | James
| T006 | fn Edit_admin (card 18) |  | 2 | 3 | 2 | James
| T007 | fn Edit_ResearchGroup (card 18) |  | 4 | 3 | 4 | James
| T008 | แก้ UI (card 18) |  | 4 | 3 | 4 | Mink
| T009 | fn User_Edit (card 18) |  | 2 | 3 | 2 | James
| T010 | fn Visitting_Add (card 18) |  | 3 | 3 | 3 | James
| T011 | fn AddTable (card 18) |  | 1 | 3 | 1 | James
| T012 | fn Security (card 19) |  | 6 | 3 |  | James
| T013 | fn Visualize_Data (card 19) |  | 3 | 3 |  | James
| T014 | fn Error_log (card 19) |  | 4 | 3 |  | James
| T015 | fn Activity_log (card 19) |  | 4 | 3 |  | James
| T016 | fn UI_activity (card 19) |  | 2 | 3 |  | Mink
| T017 | fn UI_error (card 19) |  | 2 | 3 |  | Mink
| T018 | fn UI_visual (card 19) |  | 2 | 3 |  | Mink
| T019 | fn QueryAllResearchGroup (card 15) |  | 2 | 3 |  | James
| T020 | fn SelectResearchGroup (card 15) |  | 3 | 3 |  | James
| T021 | fn QueryAllResearcher (card 15) |  | 2 | 3 |  | James
| T022 | fn SelectAllResearcher (card 15) |  | 3 | 3 |  | James
| T023 | fn ResearcherDetail (card 15) |  | 2 | 3 |  | Mink
| T024 | fn GrouppingResearcher (card 15) |  | 3 | 3 |  | Mink
| T025 | แก้ไข Database (card 15) |  | 5 | 3 |  | James
| T026 | UAT Test Card18 |  | 4 | 3 |  | Mei
| T027 | UAT Test Card19 |  | 4 | 3 |  | Mei
| T028 | UAT Test Card15 |  | 4 | 3 |  | Mei
| T029 | Test Script |  | 4 | 3 |  | Mei
| T030 | Docs | A-DAPT Blueprint, Test report, User manual (.md file), Change log | 8 | 3 |  | Mei, Mink
| T031 | แก้ Repository ตาม DoD |  | 2 | 3 |  | Mei, Mink
|  |  | เวลารวมทั้งหมด = | 87 |  | 18

## Change Log
2025-02-21 | สมาชิกร่วมกันทำ A-dapt Blueprint กำหนดจำนวนชั่วโมงทำงาน
2025-02-22 | ปรับแก้ส่วน header ของหน้า research group เพื่อปรับปรุงการแสดงผลหรือ UX
2025-02-24 | รวม (merge) การเปลี่ยนแปลงจาก commit หรือ branch อื่น เข้าสู่สาขา main-dev
2025-02-24 | นำการอัปเดตทั้งหมดจากสาขา main-dev มารวมในสาขา main
2025-02-24 | แก้ไข logic ให้สมาชิกใหม่ที่ถูกเพิ่มโดยผู้ใช้ที่ไม่ใช่ admin มีค่า can_edit เป็น 0 โดยค่าเริ่มต้น
2025-02-24 | เพิ่มฟิลด์ can_edit ในตาราง w_research_groups และปรับปรุงตรรกะการกำหนดสิทธิ์ (permissions)
2025-02-24 | รวมการเปลี่ยนแปลงจากสาขา main-dev เข้าสู่สาขา Naput_1286
2025-02-24 | แก้ไขหรือปรับปรุงโค้ดบางส่วนตามการเปลี่ยนแปลงจากสาขา main
2025-02-24 | Commit สำหรับการทดสอบ (Test) หรือทดลองฟีเจอร์ต่าง ๆ ภายในโปรเจค
2025-02-24 | รวม (merge) การเปลี่ยนแปลงจากสาขา main-dev เข้าสู่สาขา Naput_1286
2025-02-24 | เพิ่มฟิลด์ author_id ในตาราง w_work_of_research_groups และปรับปรุงข้อจำกัด (constraints) ของ user_id
2025-02-24 | รวมการเปลี่ยนแปลงจาก pull request #46 (สาขา main-dev) เข้าสู่สาขาหลักของโปรเจค
2025-02-24 | รวมการเปลี่ยนแปลงจาก pull request #45 (สาขา Withchakon_0248) เข้าสู่สาขาหลักของโปรเจค
2025-02-24 | ปรับปรุง (Refactor) โค้ดหน้าแสดงรายละเอียดกลุ่มวิจัย ให้มีความเป็นระเบียบและอ่านง่ายมากขึ้น
2025-02-24 | เพิ่มฟิลด์ใหม่สำหรับหัวข้อหลักงานวิจัย (main research topics) และรายละเอียดใน model/controller ของ ResearchGroup
2025-02-24 | ปรับแก้หน้าตา (UI) ของหน้าแสดงรายละเอียดกลุ่มวิจัยให้ดีขึ้น
2025-02-25 | ทดสอบฟังก์ชันการจัดการผู้ใช้ (User) และการตั้งหัวหน้ากลุ่ม (Head) ในหน้า Research Group Views
2025-02-25 | เพิ่มฟีเจอร์แสดงรายชื่อ Visiting Scholars ในหน้ารายการ/รายละเอียดของ Research Group
2025-02-25 | ปรับปรุงการอัปโหลดรูป (Image Upload) และการจัดการข้อมูล Visiting Scholar ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2025-02-25 | Commit สำหรับทดสอบ/ทดลองบางส่วน (ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม)
2025-02-25 | ปรับปรุงฟังก์ชันจัดการ Visiting Scholar ในหน้า Edit ของ Research Group
2025-02-25 | เพิ่มฟังก์ชันจัดการ “Authors” และ “Visiting Scholars” ในหน้า Create ของ Research Group
2025-02-25 | ปรับปรุง UI ของ Visiting Scholar และเพิ่มการจัดการ “Authors” ในหน้า Detail ของ Research Group
2025-02-25 | ปรับปรุง Controller สำหรับหน้า Research Group Detail ให้รองรับ Visiting Scholars และปรับปรุงการจัดการบทบาทผู้ใช้
2025-02-25 | รวม (merge) การเปลี่ยนแปลงจากสาขา Naput_1286 เข้าสู่สาขา kunyakon_2622 (re-tracking)
2025-02-25 | นำการเปลี่ยนแปลงจาก PR #50 (สาขา kunyakon_2622) มารวมในสาขาหลัก
2025-02-25 | ปรับปรุงการเลือกหัวหน้ากลุ่ม (Head) ให้ผู้ใช้ที่ไม่ใช่ admin ไม่สามารถแก้ไขได้ และปรับปรุงการอัปเดตตัวเลือก Head ให้ดีขึ้น
2025-02-25 | (ข้อความ commit สั้น อาจหมายถึง เพิ่มฟีเจอร์หรือตัวเลือกเกี่ยวกับ NoAdminMember หรือลบ/ย้ายบางอย่าง)
2025-02-25 | ปรับปรุงตัวเลือก Head และ Member ในหน้าแก้ไข Research Group ให้ยืดหยุ่นขึ้น
2025-02-25 | เพิ่มฟังก์ชันให้สามารถอัปเดตตัวเลือกหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกได้แบบไดนามิก (real-time หรือยืดหยุ่น)
2025-02-25 | เพิ่มตัวเลือกผู้ใช้ (User Selection) ให้ตรงกับ role อาจารย์ และปรับปรุงการแสดงผลสิทธิ์ (permissions) ในหน้า Edit
2025-02-25 | ปรับโครงสร้าง (Refactor) โค้ดจัดการบทบาทผู้ใช้ (User Role) ให้มีความชัดเจนและประสิทธิภาพมากขึ้น
2025-02-25 | รวม (merge) การเปลี่ยนแปลงจากสาขา main-dev ของรีโปนี้เข้าสู่ main-dev ในโปรเจคปัจจุบัน
2025-02-25 | เพิ่มหรือปรับปรุงเอกสารคู่มือการใช้งาน (User Manual) สำหรับระบบหรือฟีเจอร์บางส่วน
2025-02-25 | นำการเปลี่ยนแปลงจาก Pull Request #51 (สาขา Withchakon_0248) เข้าสู่สาขาหลักของโปรเจค
2025-02-25 | รวมงานของทุกคนเพื่อ Test และทำ Docs